## Sheet1
标号 | 用户故事 | 项目/功能模块 | 史诗级故事 | 描述 | 接受标准 | 状态 | 备注 | 大小估算 | 优先级 | 负责人
1 | 第一张地图 | 场景 | 搭建关卡场景 | 作为玩家，我需要在一个场景中才能活动 | （1）游玩时长在3~5分钟（2）划分碰撞区域（3）部分场景元素有动态效果（4）玩家能够正常通过（5）镜头随玩家移动 |  | 先初步搭建地图，在角色和敌人做完后再进行优化 | L | 1 | 凌之寒
2 | 基本操作 | 玩家 | 玩家基本行为 | 作为玩家，我希望能够控制角色移动和跳跃 | （1）接受玩家输入，实现玩家角色移动、跳跃、掉落的状态转换和动画切换 |  |  | S | 1 | 张佳和
3 | 玩家攻击 | 玩家 | 玩家基本行为 | 作为玩家，我希望能够攻击敌人 | （1）接受玩家输入，实现玩家角色攻击的状态转换和动画切换（2）攻击到敌人时，使敌人生命值减少（3）攻击应有间隔，不能无间断连续攻击 |  |  | S | 1 | 张佳和
4 | 玩家受伤 | 玩家 | 玩家基本行为 | 作为玩家，我希望在角色受伤时获得反馈，这样我才能注意到这一点 | （1）当玩家角色受伤时，玩家角色被击退并出现闪烁效果（2）玩家受伤时获得短暂的无敌时间，无敌时间内不会再次受伤 |  |  | S | 1 | 张佳和
5 | 玩家血条 | 玩家/UI | 玩家生命值可视化 | 作为玩家，我希望能知道角色的剩余生命值，这样我才能死得明白 | （1）玩家的生命值显示为条状，血条长度与剩余生命值成正比（2）玩家的血条作为UI的一部分，在画面中保持位置固定 |  |  | S | 1 | 张佳和
6 | 敌人行动 | 敌人 | 敌人基本行为 | 作为玩家，我希望敌人能经常移动，而不是一直静止当靶子 | （1）当玩家不在敌人的攻击范围内时，敌人按照空闲时的逻辑行动 |  | 有多种敌人，由不同人员完成 | S | 1 | 张佳和/凌之寒
7 | 敌人攻击 | 敌人 | 敌人基本行为 | 作为玩家，我希望敌人能攻击玩家角色，这样游戏才有挑战性 | （1）当玩家在敌人的攻击范围内时，敌人改变状态和行动逻辑（2）敌人攻击到玩家时，玩家生命值减少（3）敌人不应攻击到其他敌人 |  |  | S | 1 | 张佳和/凌之寒
8 | 敌人血条 | 敌人 | 敌人基本行为 | 作为玩家，我希望能知道敌人的剩余生命值，以便我做出决策 | （1）敌人的生命值显示为条状，血条长度与剩余生命值成正比（2）敌人的血条应与敌人保持相对位置不变（3）当敌人生命值为满时，不显示血条 |  |  | S | 1 | 张佳和/凌之寒
9 | 敌人死亡 | 敌人 | 敌人基本行为 | 作为玩家，我希望敌人死亡后能掉落对我有用的道具（金钱、血瓶等） | （1）当敌人生命值变为0时，播放死亡动画，掉落血瓶和蓝瓶，并从场景中消失（2）敌人死亡但尚未消失时，不能对玩家造成伤害 |  | 掉落概率与敌人类型相关 | M | 1 | 张佳和/凌之寒
10 | 玩家死亡 | 玩家/UI | 玩家基本行为 | 作为玩家，我希望玩家角色死亡后能重新开始游戏 | （1）当玩家生命值变为0时，播放死亡动画（2）玩家死亡动画播放期间无法行动（3）死亡动画播放结束后出现GAMEOVER菜单和重开按钮，点击按钮重新开始游戏 |  |  | M | 1 | 张佳和
11 | 陷阱 | 场景 | 场景交互元素 | 作为玩家，我希望场景中存在一些阻碍，这样游戏才有挑战性 | （1）玩家触碰到陷阱时受到伤害 |  |  | S | 1.5 | 周涛
12 | 机关 | 场景 | 场景交互元素 | 作为玩家，我希望场景中存在交互元素，这样游戏才更有趣 | （1）玩家在触碰到机关时按下指定按键，可以打开机关，改变场景中的某些元素（2）部分机关被启动后，不能再次交互 |  |  | S | 1.5 | 周涛
13 | 宝箱 | 场景 | 场景交互元素 | 作为玩家，我希望能找到并打开宝箱获得道具，获得成就感 | （1）玩家在触碰到宝箱时按下指定按键，可以打开宝箱，获得一些道具或强化（2）宝箱被开启后直接从地图中消失 |  | 宝箱中的物品固定 | M | 1.5 | 周涛
14 | 更多地图 | 场景 | 搭建关卡场景 | 作为玩家，我希望能玩到不同的关卡，否则游戏会过于单调 | （1）单个地图的要求与项目1一致（2）不同地图场景需有明显的风格差异 |  |  | L | 2.5
15 | 地图切换 | 场景 | 搭建关卡场景 | 作为玩家，我希望在一个关卡通关后能直接切换到下一个关卡 | （1）当玩家到达一个地图的最右侧时，自动加载下一个地图 |  |  | S | 2.5
16 | 玩家远程攻击 | 玩家 | 玩家应有多种攻击方式 | 作为玩家，我希望用更多方式打击敌人 | （1）接受玩家输入，实现玩家发射射弹的逻辑（2）射弹沿直线飞行，在撞击到敌人/墙壁或到达射程限制后消失（3）射弹撞击到敌人时使敌人生命值减少（4）射弹与玩家不相互碰撞（5）蓝条 |  |  | L | 1.5 | 张佳和
17 | 敌人远程攻击 | 敌人 | 敌人应有多种攻击方式 | 作为玩家，我希望敌人有更危险的攻击方式，这样游戏才有挑战性 | （1）当玩家在远程敌人的攻击范围内时，敌人以一定时间间隔向玩家发射射弹，射弹的要求与上条类似（2）（可选）射弹带有轻微的寻的能力 |  |  | M | 2
18 | 近战连续攻击 | 玩家 | 玩家应有多种攻击方式 | 作为玩家，我希望近战攻击能够打出伤害更高的连击 | （1）玩家发动三连击时最后一次伤害翻倍（2）玩家受到伤害时中断连击 |  |  | S | 2
19 | 冲刺 | 玩家 | 玩家应有多种技能 | 作为玩家，我希望能有效规避敌人的攻击 | （1）接受玩家输入，实现冲刺的状态转换和动画切换（2）玩家冲刺时处于无敌状态，且不会切换到掉落状态 |  |  | L | 2.5
20 | 弹反 | 玩家 | 玩家应有多种技能 | 作为玩家，我希望能反弹敌人的攻击，以彰显我的技术 | （1）接受玩家输入，实现弹反的状态转换和动画切换（2）弹反有较长的动画时间和较短的生效时间，在生效时间内，所有击中玩家的射弹反向移动，并变为可以伤害敌人的射弹 |  |  | L | 2.5
21 | 敌人刷新 | 敌人 | 敌人能持续刷新出现 | 作为玩家，我希望敌人能源源不断地出现，让我一直有事可做 | （1）所有怪物在死亡一定时间后重新出现（2）怪物重新出现后一定时间内处于虚化状态，不与玩家发生碰撞，不执行攻击行为 |  |  | M | 2
22 | 二段跳 | 玩家 | 玩家应有多种技能 | 作为玩家，我希望有更多的探索方式 | （1）添加二段跳状态，玩家在掉落状态时再次按跳跃键可以执行一次二段跳，落地后重置跳跃次数 |  | 玩家初始不具有二段跳能力，通过开宝箱获得 | S | 1.5 | 张孜锐
23 | 开始菜单 | UI | 游戏开始菜单 | 作为玩家，我希望游戏能有一个主菜单，而不是直接出生在关卡地图里 | （1）游戏启动时出现开始菜单（2）开始菜单应有开始游戏、关卡选择、难度选择、退出游戏的按键（3）点击开始游戏进入第一个关卡场景 |  |  | M | 1.5 | 张孜锐
24 | 暂停菜单 | UI | 游戏暂停菜单 | 作为玩家，我希望能随时暂停游戏，并且随时返回或退出游戏 | （1）玩家按下暂停按键时出现暂停菜单（2）暂停时，游戏中的所有元素均处于静止状态（3）暂停菜单应有返回、图鉴、退出的按键（4）点击返回后，游戏内的元素恢复正常 |  |  | L | 3
25 | 存档点 | 系统功能 | 保存功能 | 作为玩家，我希望能在特定阶段保存游戏状态，以提高容错率 | （1）玩家在触碰到存档点时按下指定按键，可以保存游戏状态（2）若玩家死亡，则点击重新开始时玩家回到最近保存的存档点（3）恢复存档时所有敌人的状态全部重置（4）恢复存档时宝箱、机关不应重置 |  |  | L | 3
26 | 剧情对话 | UI | 剧情对话播放 | 作为玩家，我希望游戏有剧情，体验会更好 | （1）玩家在到达特定位置时播放游戏剧情，此时游戏状态等同于暂停（2）播放游戏剧情时无法打开暂停菜单（3）剧情播放结束后游戏内的元素恢复正常（4）（可选）可以跳过剧情 |  |  | L | 3
27 | BOSS | 敌人 | 敌人应有多种攻击方式 | 作为玩家，我希望能和强大的BOSS级敌人决一死战 | （1）玩家在到达特定位置时出现BOSS（2）BOSS的血条作为UI显示（3）BOSS拥有多种攻击方式和行为AI（4）打败BOSS后出现游戏胜利画面 |  |  | XL | 3
28 | 图鉴系统 | 系统功能 | 玩家可以查看敌人数据 | 作为玩家，我希望能查看曾经被我打败过的敌人的数据 | （1）图鉴菜单在暂停菜单中打开（2）图鉴左侧显示敌人头像，右侧显示选中的敌人数据（3）未被打败过的敌人数据显示为问号 |  |  | XL | 3
29 | 难度选择 | 系统功能 | 玩家可以选择难度 | 作为玩家，我希望能在不同难度下挑战游戏 | （1）难度菜单在开始菜单中打开（2）玩家选择的难度将改变所有敌人的数据（3）图鉴中显示的敌人数据与玩家所选难度一致 |  |  | M | 3
30 | 时间显示 | UI | 显示记录类信息 | 作为玩家，我希望看到关于我的游玩记录的信息 | （1）在UI中显示游玩时长（2）进入任何一个新的关卡时，重置计时（3）当游戏处于暂停状态时，计时也需中断 |  |  | S | 2
31 | 分数显示 | UI | 显示记录类信息 | 作为玩家，我希望看到关于我的游玩记录的信息 | （1）在UI中显示玩家得分 |  |  | S | 2
32 | 排行榜 | UI | 显示记录类信息 | 作为玩家，我希望看到关于我的游玩记录的信息 | （1）在玩家游戏结束后，显示得分排名（2）过往游玩的得分记录在本地文件中 |  |  | M | 3
33 | 选关界面 | UI/系统功能 | 玩家可以选择开始的关卡 | 作为玩家，我不想每次进行游戏都从第一关重新开始 | （1）选关菜单在开始菜单中打开（2）点击关卡数字直接加载相应的地图（3）除第1关外，所有关卡仅在通过上一个关卡之后才能解锁 |  |  | M | 3
34 | 背景音乐 | 系统功能 | 游戏应当有声音 | 作为玩家，我希望游戏有声音，体验会更好 | （1）正常情况下，播放背景音乐1（2）BOSS战期间播放背景音乐2 |  |  | S | 3
35 | 音效 | 系统功能 | 游戏应当有声音 | 作为玩家，我希望游戏有声音，体验会更好 | （1）玩家攻击到敌人时播放攻击音效 |  |  | S | 3